## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: |  | Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA: |  | Reforma Quadra Poliesportiva e Sanitários/Vestiários
LOGRADOURO: |  | Rua Borges de Medeiros esq. Pires Porto
SEGMENTO: |  | Construção Civil |  |  |  |  | BDI
ÍTEM | CÓDIGO SINAPI (JUN. de 2018) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT |  | 29.9%
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | TOTAL COM BDI
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 2 | 309.89 | 402.547 | 805.094
1.2 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m2 | 63 | 18.1 | 23.5119 | 1481.2497
1.3 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 70 | 9.01 | 11.704 | 819.28
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m2 | 4 | 510.86 | 663.607 | 2654.428
TOTAL DA INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 1101.3699 | 5760.0517
2.0 | REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 17.46 | 36.65 | 47.608 | 831.2357
2.2 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 3.25 | 380 | 493.62 | 1604.265
2.3 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 7.75 | 181.14 | 235.301 | 1823.5827
2.4 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 41.36 | 2.11 | 2.7409 | 113.3636
2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 113.49 | 14.47 | 18.7965 | 2133.2148
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 6.3 | 5.87 | 7.625 | 48.0375
2.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 4 | 7.84 | 10.184 | 40.736
2.8 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 10 | 0.42 | 0.546 | 5.46
2.9 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 58 | 0.42 | 0.5456 | 31.6448
2.10 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 29 | 0.31 | 0.4028 | 11.6812
TOTAL DE REMOÇÃO OU DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 817.3698 | 6643.2213
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m3 | 1.91 | 141.2 | 183.419 | 350.3303
3.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 0.04 | 149.4 | 194.071 | 7.7628
3.3 | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m2 | 19.14 | 94.16 | 122.314 | 2341.09
3.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 35 | 7.02 | 9.1188 | 319.158
3.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 19.4 | 10.53 | 13.6781 | 265.3551
3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 2.45 | 322.95 | 419.512 | 1027.8044
3.7 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 2.45 | 92.11 | 119.651 | 293.1449
3.1 |  | VIGAS DE FUNDAÇÃO
3.1.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m3 | 2.1 | 141.2 | 183.419 | 385.1799
3.1.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 1.6 | 149.4 | 194.071 | 310.5136
3.1.3 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 19.5 | 44.65 | 58.0005 | 1131.0097
3.1.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 48.84 | 7.02 | 9.119 | 445.372
3.1.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M | kg | 67.55 | 6.18 | 8.0279 | 542.2846
3.1.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - M - MONTAGEM. AF_12/2015MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 51.58 | 10.53 | 13.6785 | 705.537
3.1.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 2.1 | 322.95 | 419.512 | 880.9752
3.1.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 2.1 | 92.11 | 119.651 | 251.2671
TOTAL DE FUNDAÇOES | [5 empty] | 2067.2428 | 9256.7848
4.0 | SUPRAESTRUTURA
4.1 |  | PILARES DE CONCRETO
4.1.1 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m3 | 2.05 | 92.11 | 119.651 | 245.2845
4.1.2 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | m2 | 19.44 | 44.65 | 58.0005 | 1127.5297
4.1.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 52.67 | 10.53 | 13.6785 | 720.4466
4.1.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 120.38 | 7.02 | 9.1189 | 1097.7332
4.1.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 2.05 | 317.67 | 412.653 | 845.9386
4.2 |  | VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 2.1 | 92.11 | 119.651 | 251.2671
4.2.2 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | m2 | 19.5 | 44.65 | 58.0005 | 1131.0097
4.2.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 51.58 | 10.53 | 13.6785 | 705.537
4.2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 48.84 | 7.02 | 9.119 | 445.372
4.2.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 67.55 | 6.18 | 8.0278 | 542.2779
4.2.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 2.1 | 322.95 | 419.512 | 880.9752
TOTAL DE SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 1241.0907 | 7993.3716
5.0 | PAREDES EM GERAL
5.1 | 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 86.13 | 58.32 | 75.7577 | 6525.0107
5.2 | 93187 | VERGA E CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.4 | 46.32 | 60.17 | 505.428
5.3 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 7.68 | 46.55 | 60.4688 | 464.4004
TOTAL DE PAREDES EM GERAL | [5 empty] | 196.3965 | 7494.8391
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m2 | 51.04 | 8.65 | 11.2363 | 573.5008
TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 11.2363 | 573.5008
7.0 | COBERTURAS
7.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015 | m2 | 55.5 | 11.81 | 15.3411 | 851.4311
7.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 55.5 | 39.02 | 50.687 | 2813.1285
7.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m | 50.2 | 35.23 | 45.7637 | 2297.3377
TOTAL DE COBERTURA | [5 empty] | 111.7918 | 5961.8973
8.0 | PAVIMENTAÇÕES
8.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 11.75 | 33.86 | 43.984 | 516.812
8.2 | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m3 | 2.77 | 149.4 | 194.071 | 537.5767
8.3 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m2 | 50.2 | 24.82 | 32.2412 | 1618.5082
8.4 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 50.2 | 40.41 | 52.4926 | 2635.1285
TOTAL DE PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 322.7888 | 5308.0254
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR | m2 | 130 | 3.13 | 4.0658 | 528.554
9.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m2 | 130 | 25.73 | 33.4233 | 4345.029
9.3 | 5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m2 | 59.8 | 0.88 | 1.1431 | 68.3574
9.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 70.2 | 45.81 | 59.5071 | 4177.3984
TOTAL DE REVESTIMENTOS | [5 empty] | 98.1393 | 9119.3388
10.0 | ESQUADRIAS
10.3 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m2 | 13.65 | 802.27 | 1042.149 | 14225.3338
10.4 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 4.4 | 449.89 | 584.407 | 2571.3908
TOTAL DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 1626.556 | 16796.7247
11.0 | VIDROS
11.1 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m2 | 4.4 | 87.97 | 114.273 | 502.8012
TOTAL DE VIDROS | [5 empty] | 114.273 | 502.8012
12.0 | PINTURA
12.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 59.8 | 1.73 | 2.2473 | 134.3885
12.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | m2 | 59.8 | 10.49 | 13.6266 | 814.8707
12.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 18.05 | 22.22 | 28.8636 | 520.988
TOTAL DE PINTIRA | [5 empty] | 44.7375 | 1470.2472
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 56.15 | 72.939 | 72.939
13.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 135 | 3.16 | 4.1048 | 554.148
13.3 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.2 | 2.35 | 3.0528 | 156.3034
13.4 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 67.5 | 5.35 | 6.9496 | 469.098
13.5 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 15 | 49.94 | 64.872 | 973.08
13.6 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 | 12.92 | 16.783 | 50.349
13.7 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 8 | 24.74 | 32.137 | 257.096
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 200.8382 | 2533.0134
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS
14.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1.1 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 107.7 | 139.902 | 559.608
14.1.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 64.31 | 83.538 | 334.152
14.1.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 5 | 200.91 | 260.982 | 1304.91
14.1.4 |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | unid. | 1 | 664.96 | 863.783 | 863.783
14.1.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P, COM CONEXÕES | m | 22.2 | 15.64 | 20.316 | 451.0152
14.1.5 | 89351 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 5 | 35.38 | 45.958 | 229.79
14.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.2.1 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 3 | 136.61 | 177.456 | 532.368
14.2.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 | unid. | 5 | 21.19 | 27.526 | 137.63
14.2.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD | m | 2.1 | 12.47 | 16.199 | 34.0179
14.2.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD | m | 23.26 | 18.41 | 23.9145 | 556.2513
14.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA | m | 29.4 | 35.32 | 45.8807 | 1348.8926
14.2.6 | 95463 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | und | 1 | 1328.9 | 1726.241 | 1726.241
14.2.7 | MERCADO | BARRA DE APOIO PNE 0,90cm | unid. | 2 | 72.3 | 93.918 | 187.836
TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS | [5 empty] | 3525.6142 | 8266.4949
15.0 | QUADRA POLIESPORTIVA
15.1 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m2 | 44.36 | 404.15 | 524.9907 | 23288.5875
15.2 | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 50 | 3.12 | 4.0527 | 202.635
15.3 | 68328 | JUNTA DE DILATACAO 10 MM | M | 402 | 11.78 | 15.3022 | 6151.4844
15.4 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 443.61 | 9.25 | 12.0157 | 5330.2847
TOTAL DE QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 556.3613 | 34972.9915
16.0 | INSTALAÇÕES DIVERSAS
16.1 | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | unid. | 1 | 1173.01 | 1523.74 | 1523.74
TOTAL DE INSTALAÇÕES DIVERSAS | [5 empty] | 1523.74 | 1523.74
17.0 | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 443.61 | 2.22 | 2.884 | 1279.3845
TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2.884 | 1279.3845
VALOR TOTAL GERAL | [5 empty] | 13562.43 | 125456.4282
LAVRAS DO SUL, 09 DE JUNHO DE 2018
THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: |  | Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA: |  | Reforma Quadra Poliesportiva e Sanitários/Vestiários
LOGRADOURO: |  | Rua Borges de Medeiros esq. Pires Porto
SEGMENTO: |  | Construção Civil
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL R$ | INCIDÊNCIA (%) | CRONOGRAMA
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS
[5 empty] | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 5760.0517 | 4.591% | 100% | 5760.0517
2.0 | REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES |  | 6643.2213 | 5.295% | 100% | 6643.2213
3.0 | FUNDAÇÕES |  | 9256.7848 | 7.378% |  |  | 100% | 9256.7848
4.0 | SUPRAESTRUTURA |  | 7993.3716 | 6.371% |  |  |  |  | 60% | 4796.023 | 40% | 3197.3487
5.0 | PAREDES EM GERAL |  | 7494.8391 | 5.974% |  |  | 30% | 2248.4517 | 70% | 5246.3874
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 573.5008 | 0.4571% |  |  | 100% | 573.5008
7.0 | COBERTURAS |  | 5961.8973 | 4.752% | [6 empty] | 50% | 2980.9486 | 50% | 2980.9486
8.0 | PAVIMENTAÇÕES |  | 5308.0254 | 4.231% |  |  |  |  | 30% | 1592.4076 |  |  | 30% | 1592.4076 | 40% | 2123.2102
9.0 | REVESTIMENTOS |  | 9119.3388 | 7.269% | [6 empty] | 60% | 5471.6033 | 40% | 3647.7355
10.0 | ESQUADRIAS |  | 16796.7247 | 13.39% | [10 empty] | 100% | 16796.7247
11.0 | VIDROS |  | 502.8012 | 0.4008% | [10 empty] | 100% | 502.8012
12.0 | PINTURA |  | 1470.2472 | 1.172% | [12 empty] | 100% | 1470.2472
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2533.0134 | 2.019% | [6 empty] | 50% | 1266.5067 | 40% | 1013.2053 |  |  | 10% | 253.3013
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS |  | 8266.4949 | 6.589% |  |  |  |  | 20% | 1653.299 | 30% | 2479.9485 | 30% | 2479.9485 | 10% | 826.6495 | 10% | 826.6495
15.0 | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 34972.9915 | 27.88% | 10% | 3497.2992 | 25% | 8743.2479 | 25% | 8743.2479 | 25% | 8743.2479 | 15% | 5245.9487
16.0 | INSTALAÇÕES DIVERSAS |  | 1523.74 | 1.215% | [12 empty] | 100% | 1523.74
17.0 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1279.3845 | 1.02% | [12 empty] | 100% | 1279.3845
TOTAIS |  | MENSAL | 125456.428 | 100% | 15900.572 |  | 20821.985 |  | 22031.365 |  | 24139.604 |  | 16960.194 |  | 20249.386 |  | 5353.323
[5 empty] | 12.67% |  | 16.6% |  | 17.56% |  | 19.24% |  | 13.52% |  | 16.14% |  | 4.267%
|  | ACUMULADO |  |  | 15900.572 |  | 36722.557 |  | 58753.922 |  | 82893.526 |  | 99853.72 |  | 120103.106 |  | 125456.429
[5 empty] | 12.67% |  | 29.27% |  | 46.83% |  | 66.07% |  | 79.59% |  | 95.73% |  | 100%
LAVRAS DO SUL, 09 DE JUNHO DE 2018
THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061